****

**Этапы применения профессиональных стандартов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Организация работы****вид документа** | **Срок исполнения** | **Ответственное лицо в** **учреждении**  |
| **1. Подготовительный этап** |
| 1 | Ознакомление коллектива с постановлением Правительства РФ № 584 от 27.06.2016Ознакомление работников учреждения на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта  | Протокол общего собрание работников ОУ | Август 2016г | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 2 | Приказ руководителя об организации работы по внедрению и реализации профессиональных стандартовСоздание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартовУтверждение положения о рабочей группе | Приказ, подписанный членами рабочей группы | Сентябрь 2016г | Заведующий Кияниченко Е.Е  |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий внедрения профессиональных стандартовс учетом мнения ППО | Приказа об утверждении плана мероприятий внедрения профстандарта | Сентябрь 2016 года | Рабочая группаКомиссарова Ю.АПодгорная А.ААлександрова Е.ЭКузьмина А.ОЗаведующий Кияниченко Е.Е |
| 4 | Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте учреждения  | Размещение информации | 2016-2019гОбновление информациипо мере необходимости. | Подгорная А.А. |
| 5 | Мониторинг утверждения новых профессиональных стандартов на сайтах<http://profstandart.rosmintrud.ru>;<http://vet-bc.ru>. | При обнаружении профессионального стандарта по должности, которая есть в штатном расписании образовательной организации, рассматривать вопрос о его внедрении | Постоянно. 2016-2019г | Рабочая группаКомиссарова Ю.АПодгорная А.ААлександрова Е.ЭКузьмина А.О |
| 6 | Изучение нормативных документов по внедрению профессиональных стандартов, которые касаются деятельности организации. Мониторинг требований, изложенных в профессиональном стандарте для должности ПедагогСоставление перечня локальных нормативных актов и других документов ОУ, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессионального стандарта | Создание базы нормативно-правовых документов | 2016гСентябрь - ноябрь | Рабочая группаКомиссарова Ю.АПодгорная А.ААлександрова Е.ЭКузьмина А.ОЗаведующий Кияниченко Е.Е |
| 7 | Анализ штатного расписания с целью установления должностей и функций работников, попадающих под требования профессионального стандарта.  |  | 2016-2017г | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 8 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении  | Список профессиональных стандартов, планируемых к применению | 2017 -2018г | Рабочая группаКомиссарова Ю.АПодгорная А.ААлександрова Е.ЭКузьмина А.ОЗаведующий Кияниченко Е.Е |
| **2. Основной этап**  |
| 9 | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартамОпределение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартовРазработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | Список работниковРазработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников | 2017 -2018г | Ст. воспитательКомиссарова Ю.А |
| 10 | Работа с кадрами по повышению уровня компетенцийПроведение в коллективе разъяснительной работы по вопросу применения профессионального стандарта. | Консультации | постоянно | Ст. воспитательКомиссарова Ю.АПредседатель ППОКузьмина А.ОЧлены рабочей группы |
| 11 | Разработка анкет самоанализа для педагогов, с целью выявления уровня владения профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ПС | Анкета  | Январь 2017г | Ст.воспитатель Комиссарова Ю.А |
| 12 | Обеспечение свободного доступа всех работников организации к информации о внедрении профессиональных стандартов. | Размещение информации на сайте, стендах | постоянно | Рабочая группаПодгорная А.А |
| 13 | Уведомление работников о предстоящих изменениях существенных условий труда | Собрание коллектива | Сентябрь 2018г | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 14 | Подписание дополнительных соглашений с работниками, в которых закреплены новые существенные условия труда. |  | Декабрь 2019г | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 15. |  Отчет о проделанной работе по переходу на ПС | Подготовка отчета о выполнении плана | Май 2018г2019г | Рабочая группа |
| 16. | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | Внесение изменений в локальные акты ГБДОУПриведение штатного расписания, трудовых договоров, должностных инструкций и показателей эффективности труда в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | Октябрь-декабрь 2018г | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 17 | Приведение в соответствие квалификации педагогов требованиям профессионального стандарта (в случае необходимости): направление педагогов на курсы повышения квалификации и (или) переподготовки специалистов. Осуществление аттестации (соответствия занимаемой должности) с учетом требований профессионального стандарта. | Сертификаты  | 2017-2019 г(декабрь) | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 18 | Ознакомление работников с локальными актами, в которые были внесены изменения, в связи с внедрением ПСПодписание дополнительных соглашений с работниками, в которых закреплены новые существенные условия труда |  | Сентябрь 2019 г | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| 19 | Прием на работу новых сотрудников с учетом требований ПС с учетом квалификационных требований ПСна соответствующие ПС Долщности |  | Сентябрь 2018 | Заведующий Кияниченко Е.Е |
| **3. Заключительный** **этап** |
| 20 | Введение профессиональных стандартов по всем должностям штатного расписания |  | Декабрь 2019 г | Заведующий Кияниченко Е.Е |

**Перечень локальных нормативных актов и других документов ОУ, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессионального стандарта:**

* Штатное расписание
* Трудовой договор с педагогом (эффективный контракт)
* Должностные инструкции педагогического работника
* Положение об оплате труда
* Положение об аттестации педагогического работника, о соответствии занимаемой должности